## Slide 1: ПРОЕКТ «Единая учебно-методическая платформа как ресурс развития школьного информационно-библиотечного центра»
МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР

## Slide 2: Ключевая идея
Единая учебно-методическая платформа как ресурс развития школьного информационно-библиотечного центра

## Slide 3: Функции ШИБЦ
1.Образовательная
2. Информационная
3. Воспитательная
4. Культурно-досуговая
5. Научно-исследовательская

## Slide 4: Зонирование помещений школы
ШИБЦ
ЗОНА ДЛИТЕЛЬНОГО АБОНЕМЕНТА
зона абонемента открытого доступа
зона коллективной работы
презентационная зона
рекреационная зона

## Slide 5: Ресурсная обеспеченность
Материально-технические ресурсы
Информационные ресурсы
Организационные ресурсы

## Slide 6: Проблемы
Отсутствие единой системы работы
Отсутствие сетевого взаимодействия
Трудности в поиске информации
Отсутствие материально-технического обеспечения
Отсутствие эффективного зонирования

## Slide 7: Цель
создать единую учебно — методическую платформу как средство развития ШИБЦ

## Slide 8: Задачи проекта
Обучение участников рабочей группы принципам создания ШИБЦ;
Разработка нормативно-правовой документации;
Оснащение ШИБЦ оборудованием и программным обеспечением;
Настройка программного обеспечения для работы платформы;
Разработка разделов образовательной платформы, объединяющей всех участников образовательного процесса;
Наполнение базы данных единой учебно-методической платформы в зависимости от потребностей участников образовательного процесса;
Внутрифирменное обучение участников образовательного процесса работе с единой учебно-методической платформой.

## Slide 9: Этапы реализации проекта
1 этап Подготовительный
2 этап Основной. Реализация и корректировка проекта
3 этап Рефлексивно - обобщающий

## Slide 10: Риски
- Низкий уровень ИКТ компетенций участников образовательного процесса
- Негативное влияние компьютерной техники на физическое и психологическое здоровье участников образовательного процесса
- Недостаточное финансирование ШИБЦ
- Отсутствие мотивации участников реализации проекта

## Slide 11: План работы
1. Работа по нормативно – правовому и организационно – методическому обеспечению развития информационно – библиотечного центра
2. Материально-техническое обеспечение
3. Информационно-образовательное обеспечение

## Slide 12: Смета расходов
Подключение к ЭБ «ЛитРес: Школа»
Пополнение материально-технического оснащения ШИБЦ для работы на единой уч.-мет. платформе
Стимулирование участников реализации проекта

## Slide 13: Критерии успешности реализации проекта
Повышение информационной компетентности всех участников образовательного процесса;
Пополнение материально-технической базы;
Наличие работы единой учебно — методической платформы;
Доля обученных специалистов в рамках проекта от общего количества педагогических работников ОУ;
Наличие зарегистрированных на платформе законных представителей обучающихся;
Доля обучающихся – пользователей единой учебно-методической платформы;
Степень удовлетворенности работой ШИБЦ участников образовательного процесса;
Увеличение количества пользователей библиотечных услуг в сравнении с периодом запуска проекта;
Увеличение количества книговыдач в библиотеке, в том числе в электронном формате в сравнении с периодом запуска проекта.