Муниципальное образовательное учреждение

Кузнечихинская средняя общеобразовательная школа

Ярославского муниципального района

###### П Р И К А З

от  01.09.2014                                                                                                           № 01- 07/ 269а

Об утверждении плана- графика

по реализации ФГОС НОО и ООО

С целью создания условий для организационно-управленческого, кадрового, научно-методического и информационного обеспечения введения ФГОС НОО и в соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 06.10.2009  № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010  № 1897  «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта основного общего образования»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить план- график    по обеспечению сопровождения введения ФГОС НОО. (Приложение 1)

2. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.

Директор школы                    Уваева Е.А.

Проложение №1

# План-график

# реализации федеральных государственных стандартов

# на ступени начального общего и основного общего  образования

# в 2014-2015 уч.г.

Цель – управление процессом реализации  ФГОС НОО  в 1- 4- х и 5-х  классах и создание условий для их введения в 6 -х классах в 2015-2016 учебном году, подготовка учителей ООО к введению ФГОС ООО.

Задачи:

- Реализация ФГОС НОО и ООО в соответствии с нормативными документами федерального, регионального, муниципального уровней  и  уровня ОУ.

- Методическое и информационное сопровождение реализации ФГОС НОО в течение 2014-2015 учебного года.

- Создание условий для реализации ФГОС  в 1-5 классах в 2014-2015 учебном году

- Подготовка учителей  к введению. ФГОС .

- Реализация мероприятий в рамках единой методической темы « Создание организационно – педагогических условий с целью повышения качества образовательного и воспитательного процессов в рамках реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа»».

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организационное обеспечение |  |  |
| 1.1. | Организация деятельности рабочей группы ОУ: - внесение изменений в план-график реализации ФГОС НОО и ООО с учетом новых задач на 2014-2015 уч. г. | Август | Зам директора |
| 1.2. | Организация участия педагогического коллектива в Федеральном мониторинге введения ФГОС НОО и ООО: - заполнение анкет; - анализ результатов мониторинга | Август | Зам директора, директор школы |
| 1.3. | Участие в семинарах-совещаниях различных уровней по вопросам реализации ФГОС НОО и ФГОС ООО | в течение года | заместитель директора по УВР |
| 1.4. | Проведение методических совещаний о ходе реализации ФГОС НОО и ООО : - о ходе реализации ФГОС НОО в 1-5 х классах ; - о промежуточных итогах реализации ФГОС НОО в 1-5 х классах; - об итогах организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС в 1-5 х классах | ноябрь декабрь май | заместитель директора по УВР |
| 1.5. | Проведение мониторинга результатов освоения ООП НОО и ООО: - входная диагностика обучающихся 1-5 х классов; - диагностика результатов освоения ООП НОО и ООО по итогам обучения в 1- 5м классе | октябрь май | заместитель директора по УВР |
| 1.6. | Организация взаимодействия с учреждениями дополнительного образования: - заключение договоров с учреждениями; - согласование расписания занятий по внеурочной деятельности; - составление плана взаимодействия с учреждениями на 2014-2015 уч.г. | сентябрь | заместитель директора по УВР |
| 1.7. | Организация преемственности ДС- НШ - составление плана взаимодействия на 2014-2015 уч.г. ДС «Алёнушка»,ДС «Кузнечик» Организация преемственности НШ- СЗ в 2014- 2015уч гоу. | в течение года | заместитель директора по УВР ,заведущие ДОУ |
| 1.8. | Подведение предварительных итогов реализации ФГОС НОО и ООО в 2014-2015 уч.г. и обсуждение задач на 2015-2016 уч.г. | апрель-май | Директор школы |
| 1.9. | Разработка плана-графика реализации ФГОС НОО в 2015-201 6уч.г. | май-июнь | Проблемная группа |
| 1.10 | Определение УМК, соответствующего ФГОС. Формирование заказа на 2015-2016 уч. год | январь | зам. дир. по УВР заведующий библиотекой |
| 2. | Нормативно-правовое обеспечение |  |  |
| 2.1. | Корректировка нормативно-правовых документов на новый учебный год в соответствии с требованиями ФГОС (режим занятий, расписание, приказы и др.) | Август, сентябрь | администрация |
| 2.2. | Заключение договоров с родителями обучающихся 1-5 х классов | сентябрь | директор кл. руководители |
| 2.3. | Своевременное информирование об изменениях нормативно-правовых документов федерального и регионального уровней | в течение года | директор зам. директора по УВР |
| 2.4. | Анализ исполнения документов работниками ОУ: - положение о портфолио учащегося; - документация учителя; - положение о системе оценивания; - должностные инструкции учителей начальных классов, учителей-предметников, заместителя по УВР, психолога, педагога дополнительного образования; - ООП НОО и ООО | в течение года | директор |
| 2.5. | Внесение коррективов в нормативно-правовые документы ОУ по итогам их апробации, с учетом изменений федерального и регионального уровня и ООП в части 1- 5 классах | май-июнь | директор |
| 3. | Финансово-экономическое обеспечение |  |  |
| 3.1. | Проверка обеспеченности учебниками обучающихся 1-5 х классов | август | библиотекарь, учителя, работа-ющие в 1-х кл, руководители МО |
| 3.2. | Проверка обеспеченности учителей 1-5 х классов методическими рекомендациями и учебными пособиями. | август | заместитель директора по УВР библиотекарь, директор |
| 3.3. | Анализ материально-технической базы ОУ с учетом необходимости обеспечения условий реализации ФГОС НОО : - количество и качество компьютерной и множительной техники, программного обеспечения учебной и учебно-методической литературы в учебных кабинетах, библиотеке | май , август | заместитель директора по УВР, библиотекарь, учителя |
| 3.4. | Корректировка и утверждение сметы ОУ на 2015 год, плана закупок на 2015 г. | ноябрь | директор зам. дир. по АХЧ |
| 3.5. | Анализ направлений реализации ФГОС и поиск дополнительных источников финансирования ФГОС НОО и ООО | В течение года | директор, зам. дир. по УВР и АХЧ, учителя |
| 3.6. | Подготовка к 2015-2016 учебному году: - инвентаризация материально-технической базы на соответствие требованиям ООП ОУ ФГОС НОО и ООО в части будущих 1-6 классов; - составление проекта сметы и плана закупок на 2015 г. - корректировка плана закупок и сметы 2015 г. | март апрель – май май | зам. директора по АХЧ учителя 1- 4-х классов |
| 3.7. | Подготовка к проведению тарификации педагогических работников на 2015-2016 уч.г. с учетом участия в процессе реализации ФГОС НОО и ООО | май | директор зам. директора по УВР |
| 4. | Кадровое обеспечение |  |  |
| 4.1. | Утверждение штатного расписания и расстановка кадров на 2014-2015 уч.г. | август | директор |
| 4.2. | Составление прогноза обеспечения кадрами на 2015-2016 уч. год | сентябрь апрель | заместитель директора по УВР |
| 4.3. | Обеспечение повышения квалификации учителей начальных классов по вопросам ФГОС НОО и ООО (курсовая подготовка, участие в проблемных семинарах) | в течение уч. года | заместитель директора по УВР |
| 4.4. | Изучение мнения педагогических работников о ходе реализации ФГОС НОО и ООО (круглый стол, анкетирование) | февраль апрель | психолог зам. дир. по УВР |
| 4.5. | Диагностика уровня готовности педагогических работников к реализации ФГОС НОО и ООО в 2015-2016 уч.г. | апрель | заместитель директора по УВР |
| 4.6. | Изучение возможностей организации дистанционного обучения педагогических работников ОУ | в течение уч. года | заместитель директора по УВР |
| 4.7. | Тренинговые занятия с педагогами по снятию социально-психологического напряжения в условиях нововведения | в течение года | психолог социальный педагог |
| 4.8. | Сбор информации о педагогических работниках для сайта ОУ | в течение года | заместитель директора |
| 4.9 | Организация работы по оценке качества работы педагогических работников, реализующих ФГОС НОО и ООО | в соотв. с Положением об оплате труда | администрация, председатель ППО |
| 5. | Информационное обеспечение |  |  |
| 5.1. | Организация сетевого взаимодействия учителей начальных классов по обсуждению вопросов ФГОС НОО и ООО, обмену опытом | ежемесячный просмотр информации | ответственный за сайт ОУ |
| 5.2. | Организация работы странички для родительской общественности на сайте ОУ | в течение года | ответственный за сайт ОУ |
| 5.3. | Проведение родительских собраний для обучающихся 1-6 х классах по проблеме « Реализация ФГОС « | В течение года | заместитель директора по УВР учителя, директор , педагог- пчсихолог |
| 5.4. | Размещение материалов на школьном стенде «Переход на ФГОС нового поколения»: нормативно-правовые документы, информация о педагогах, реализующих ФГОС НОО, ООО методические наработки. | В течение года | Ответственный за сайт |
| 5.5. | Индивидуальные консультации для родителей 1-5 классов, дошкольников | в соответ. с утвержденным расписанием | заместитель директора по УВР учителя |
| 5.6. | Обеспечение доступа родителей, учителей и детей к электронным образовательным ресурсам ОУ, сайту ОУ | в течение года | ответственный за сайт ОУ |
| 5.7. | Размещение на сайте публичного доклада ОУ, включающего итоги работы ФГОС НОО и ООО в 2014-2015 уч.г. | Август 2015 | зам. дир. по УВР ответственный за сайт ОУ |
| 5.8. | Работа со СМИ: публикации в местной газете. | в течение года | заместитель директора по УВР |
| 5.9. | Анкетирование родителей (законных представителей) с целью изучения общественного мнения по вопросам ФГОС НОО и ООО | апрель-май | психолог, учителя 1-х и будущих 1-х классов |
| 6. | Методическое обеспечение |  |  |
| 6.1. | Анализ методического обеспечения образовательного процесса в соответствии с требованиями Федерального мониторинга ФГОС НОО и ООО по всем предметам . | сентябрь декабрь | библиотекарь учителя |
| 6.2. | Создание медиатеки: - электронные версии учебно-методической литературы в соответствии с перечнем; - банк конспектов уроков (занятий), презентаций, контрольных заданий для учащихся 1 5-х классов; - статьи учителей об опыте работы | в течение года | ответственный за сайт, заместитель директора, библиотекарь, учителя |
| 6.3. | Проведение методических совещаний в ОУ в течение учебного года. | 1 раз в четверть | МО, МС |
| 6.4. | Организация индивидуального консультирования учителей | постоянно | заместитель директора |
| 6.5. | Анализ эффективности модели организации внеурочной деятельности в 1-5 х классах: - анализ результатов реализации внеурочной деятельности в 1-5х кл; - посещение уроков и внеурочных занятий в 1-5 классов учителями, планирующими вести внеурочную деятельность в 2015- 2016 уч году; - разработка методических рекомендаций для составления рабочих программ по внеурочной деятельности ; - корректировка модели организации внеурочной деятельности | февраль в течение года | заместитель директора по УВР, учителя |
| 6.6. | Обобщение опыта реализации ФГОС НОО и ООО в ОУ: - разработка предложений по публикации опыта реализации ФГОС НОО и ООО педагогов ОУ на 2014-2015 уч.г. - | В течение года | заместитель директора, учителя |