Муниципальное общеобразовательное учреждение  
«Кузнечихинская средняя школа»

Ярославского муниципального района

ПРОЕКТ

«Единая учебно-методическая платформа

как ресурс развития

школьного информационно-библиотечного центра»

Разработчики проекта:

Алексеева А.В., учитель английского языка,

Коваленко Е.Н., заместитель по УВР,

Мосягин А.С., заместитель по ИТ,

Райская Н.И., заведующая библиотекой

**Замысел проекта**

**Ключевая идея:** единая учебно-методическая платформа как ресурс развития школьного информационно-библиотечного центра (далее – ШИБЦ).

Модернизация библиотеки в ШИБЦ, формирующий единую образовательную среду, способствующий информационному обеспечению образовательного процесса и обеспечивающий необходимые условия для реализации федеральных государственных образовательных стандартов (ФГОС) как ключевого инструмента новой инфраструктуры школьного образования, обеспечивающей современные условия обучения и воспитания.

**Функции ШИБЦ**

 1.*Образовательная*

–содействие образованию и воспитанию личности учащихся посредством предоставления информационных ресурсов и услуг;

- формирование информационной культуры всех участников образовательного процесса.

2. *Информационная*

- удовлетворение информационных потребностей учащихся, педагогов и родителей с использованием ресурсов ШИБЦ

- создание условий для информационного взаимодействия всех участников образовательного процесса

3. *Воспитательная*

- использование возможностей ШИБЦ для создания условий духовно-нравственного воспитания, формирования у детей гражданственности и патриотизма, воспитания любви к Родине.

4. *Культурно-досуговая*

- приобщение участников образовательного процесса к ценностям отечественной и мировой культуры

-организация свободного времени участников образовательного процесса, создание творческой коммуникативной площадки.

5. *Научно-исследовательская*

- организация условий для проектно-исследовательской деятельности участников образовательного процесса.

Новые образовательные стандарты ввели понятие информационно-образовательной среды, частью которой и должна стать школьная библиотека, перейдя в статус информационно-библиотечного центра. Статус информационно-библиотечного центра подчёркивает возможность выполнения требования ФГОС, что означает:

- обеспечение доступа в школьной библиотеке к информационным ресурсам Интернета, учебной и художественной литературе, коллекциям медиа-ресурсов на электронных носителях, к множительной технике для тиражирования учебных и методических текстографических и аудио видеоматериалов, результатов творческой, научно-исследовательской и проектной деятельности учащихся;

- информационную поддержку образовательной деятельности обучающихся и педагогических работников на основе современных информационных технологий в области библиотечных услуг (создание и ведение электронных каталогов и полнотекстовых баз данных, поиск документов по любому критерию);

- укомплектованность печатными и электронными информационно- образовательными ресурсами по всем предметам учебного плана: учебниками, в том числе учебниками с электронными приложениями, являющимися их составной частью, учебно-методической литературой и материалами по всем учебным предметам основной образовательной программы основного общего образования на определенных учредителем образовательного учреждения языках обучения, дополнительной литературой.

ШИБЦ базируется не только в помещении библиотеки. Эффективность работы обеспечивает грамотное зонирование помещений школы:

1. **зона длительного абонемента** предназначена для получения информационных ресурсов (как бумажных, так и электронных). В ней размещены книгохранилище, медиатека и рабочее место библиотекаря;
2. **зона абонемента открытого доступа** предназначена для самостоятельной работы участников образовательного процесса с ресурсами библиотеки. Пространство зоны включает в себя читальный зал на 10 посадочных мест. Для индивидуальной работы установлены ноутбуки с выходом в Интернет, МФУ;
3. **зона коллективной работы** предназначена для совместной реализации учебно–исследовательских проектов и общения. Она обеспечивает условия для получения новых знаний в форме курсов, тренингов, семинаров, лекций и других форм коллективного обучения;
4. **презентационная зона** предназначена дляпредставления проектов, демонстрации учебных фильмов, выставочных работ, проведения внеучебных мероприятий;
5. **рекреационная зона** предназначенадля досуговой деятельности, отдыха.

**Ресурсная обеспеченность**

1. Материально-технические ресурсы (интернет, компьютерная техника, МФУ, Wi-Fi).
2. Информационные ресурсы (цифровые + печатные ресурсы, платформа Ilias, ЭБ ЛитРес, электронные учебные материалы и образовательные ресурсы Интернета; печатные и электронные образовательные ресурсы по всем предметам учебного плана в фонде; ресурсы, создаваемые участниками образовательного процесса).
3. Организационные ресурсы (пространственное расширение ШИБЦ за счет выделения зон с четким назначением).

**Аналитическое обоснование проекта**

Модернизация современной школы, создание и развитие единого информационного пространства страны потребовали соответствующих преобразований деятельности школьных библиотек. В Федеральной программе развития образования, новых ФГОС отражается явный социальный заказ на воспитание и формирование будущих успешно активных, компьютерно-грамотных и информационно-культурных в целом участников информационного общества.

Во ФГОС полноправным участником образовательного процесса, влияющим на его результат и качество, декларируется ШИБЦ. Основными задачами данного центра является «обеспечение широкого, постоянного и устойчивого доступа для всех участников образовательного процесса к любой информации, связанной с реализацией основной образовательной программы, достижением планируемых результатов, организацией образовательного процесса и условиями его осуществления».

Миссией МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР является обеспечение условий для психологического комфорта и безопасности ребенка, для удовлетворения его потребностей. Учащиеся смогут получать не только качественное и доступное образование, но и реализовать свои потенциальные возможности для социального успеха в системе дополнительного образования. Учителя получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных профессиональных практиках, программах дополнительного образования.

В школе функционируют методические объединения (в том числе муниципальные опорные школы по географии, информатике, истории, химии и начальной школе) и творческие группы учителей.

Школа является муниципальной инновационной площадкой по теме «Создание новой модели сопровождения обучающихся с ОВЗ в общеобразовательном учреждении».

Несмотря на активную совместную деятельность библиотеки и участников образовательного процесса, единая система работы, а также сетевое взаимодействие отсутствуют. Поиск информации затруднен, так как нет общего доступа к имеющемуся библиотечному электронному каталогу и его объем ограничен фондом библиотеки. В ИБЦ имеется всего один компьютер для работы детей и сотрудника библиотеки. Также отсутствует эффективное зонирование.

Нормативно - правовая база разработки проекта:

* Федеральным законом № 273 от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской Федерации» (статья 18);
* Федеральным законом Российской Федерации № 78 «О библиотечном деле» от 29.12.1994 г. (ред. 02.07.2013г.);
* Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 июля 2016 г. № 715 «Об утверждении Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров»
* Федеральные государственные образовательные стандарты
* Концепция создания региональной сети ШИБЦ Ярославской области 2016
* Программа развития ОО
* ООП

Цель проекта: создать единую учебно — методическую платформу как средство развития ШИБЦ.

Задачи проекта:

1. Обучение участников рабочей группы принципам создания ШИБЦ;
2. Разработка нормативно-правовой документации;
3. Оснащение ШИБЦ оборудованием и программным обеспечением;
4. Настройка программного обеспечения для работы платформы;
5. Разработка разделов образовательной платформы, объединяющей всех участников образовательного процесса;
6. Наполнение базы данных единой учебно-методической платформы в зависимости от потребностей участников образовательного процесса;
7. Внутрифирменное обучение участников образовательного процесса работе с единой учебно-методической платформой.

**Результаты**

Сроки и этапы реализации проекта: 2018-2020 годы

1 этап Подготовительный (2018)

- Изучение опыта работы других ОО.

- Прохождение КПК по работе с платформой Ilias.

- Участие в вебинарах по созданию ШИБЦ.

- Разработка пакета нормативно-правовой документации.

- Оснащение специальным оборудованием и программным обеспечением ШИБЦ.

- Подключение к электронной библиотеке ЛитРес.

2 этап Основной (январь 2019 - октябрь 2020) Реализация и корректировка проекта:

- Настройка программного обеспечения для работы платформы.

- Разработка разделов образовательной платформы, объединяющей всех участников образовательного процесса.

- Наполнение базы данных единой учебно-методической платформы в зависимости от потребностей участников образовательного процесса.

- Внутрифирменное обучение участников образовательного процесса работе на единой учебно-методической платформе

-организация сетевого взаимодействия всех участников образовательного процесса.

3 этап (ноябрь — декабрь 2020)

*Рефлексивно -обобщающий* – анализ результатов, выделение проблем, перспективный план развития на последующие годы.

**Риски, ограничения и меры по предупреждению и сглаживанию их отрицательного воздействия**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№** | **Риски и ограничения** | **Меры по предупреждению и сглаживанию отрицательного воздействия** |
|  | Низкий уровень ИКТ компетенций участников образовательного процесса | Внутрифирменное обучение участников образовательного процесса работе |
|  | Негативное влияние компьютерной техники на физическое и психологическое здоровье участников образовательного процесса | Соблюдение требований СанПин |
|  | Недостаточное финансирование ШИБЦ | Поиск спонсоров |
|  | Отсутствие мотивации участников реализации проекта | Стимулирование участников |

**План работ**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Работы | Сроки | | | Ожидаемые результаты | | Индикаторы достижения ожидаемого результата | | Ответственные | | Финансирование | |
|  | начало | окончание |  | |  | |  | |  | |
| **1. Работа по нормативно – правовому и организационно – методическому обеспечению развития информационно – библиотечного центра** | | | | | | | | | | | |
| Формирование нормативно-правовой базы | Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | «Положение о ШИБЦ», «Правила пользования ШИБЦ» | | Локальный акт | | Мосягин А.С., Коваленко Е.Н., Алексеева А.В., Райская Н.И. | | - | |
| **2. Материально-техническое обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| Оснащение специальным оборудованием и программным обеспечением | Октябрь 2018 | Ноябрь 2018 | Приобретение доступа к ЭБ «ЛитРес: Школа» | | договор о предоставлении доступа к ЭБ; доступ к «ЛитРес: Школа» | | Васильева С.Л., Мосягин А.С., Алексеева А.В. | | Грант | |
| Ноябрь 2018 | Октябрь 2020 | Приобретение оргтехники | | Наличие оргтехники в ШИБЦ | | Васильева С.Л., Мосягин А.С. | | Бюджет ОУ, привлеченные средства | |
| Ноябрь 2018 | Октябрь 2020 | Приобретение канцелярских товаров | | Наличие канцтоваров в ШИБЦ | | Васильева С.Л., Галкина А.В. | | Бюджет ОУ, привлеченные средства | |
| Март 2019 | Октябрь 2020 | Приобретение мебели | | Наличие мебели в ШИБЦ | | Васильева С.Л., Галкина А.В. | | Бюджет ОУ, привлеченные средства | |
| Ноябрь 2018 | Январь 2020 | Создание и коррекция электронного каталога | | Наличие электронного каталога | | Райская Н.И., Мосягин А.С. | | Бюджет ОУ | |
| Ноябрь 2018 | Декабрь 2018 | Получение доступа к образовательной платформе Ilias | | Наличие доступа | | Мосягин А.С. | | Бюджет ОУ | |
| Январь 2019 | Февраль 2019 | Настройка программного обеспечения для работы платформы | | Бесперебойная работа платформы | | Мосягин А.С. | | Бюджет ОУ | |
| **3. Информационно-образовательное обеспечение** | | | | | | | | | | | |
| Страница ШИБЦ на сайте ОУ | Февраль 2019 | Октябрь 2020 | Создание и пополнение страницы ШИБЦ на сайте ОУ | | Актуальное состояние информации | | Мосягин А.С., Райская Н.И. | | Бюджет ОУ | |
| Формирование информационной компетентности участников образовательного процесса | Октябрь 2018 | Декабрь 2019 | Обучение участников рабочей группы принципам создания ШИБЦ | | Наличие удостоверений о прохождении КПК | | Мосягин А.С., Коваленко Е.Н., Алексеева А.В., Райская Н.И. | | Областной бюджет | |
| Единая учебно-методическая платформа | Январь 2019 | Март 2019 | Разработка разделов образовательной платформы | | Наличие разделов | | Мосягин А.С., Коваленко Е.Н., Алексеева А.В., Райская Н.И., Ермолина О.А., Попова О.Н. | | Бюджет ОУ | |
| Апрель 2019 | Октябрь 2020 | Наполнение базы данных платформы | | Актуальное состояние информации | | Мосягин А.С., Коваленко Е.Н., Алексеева А.В., Райская Н.И., Ермолина О.А., Попова О.Н. | | Бюджет ОУ | |
| Апрель 2019 | Октябрь 2020 | Внутрифирменное обучение по работе с платформой | | Обученность кадров | | Мосягин А.С., Коваленко Е.Н., Алексеева А.В., Райская Н.И. | | Бюджет ОУ | |

**Смета расходов**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Работы | Стоимость работ | Расход средств | | Источник финансирования | |
| 2018-2019 | 2019-2020 | Бюджет ОО | Привлеченные средства |
|  | Подключение к ЭБ «ЛитРес: Школа» | 75000,00 | ЭБ «ЛитРес: Школа» |  |  | 75000,00 |
|  | Пополнение материально-технического оснащения ШИБЦ для работы на единой уч.-мет. платформе | 64900,00  650,00  600,00  5000,00  97350,00  100000,00 | 2 ноутбука  Колонки  Мыши 2шт | Wi-Fi маршрутиз.  3 ноутбука  Приобретение канцтоваров  Приобретение мебели | 134250,00 | 134250,00 |
|  | Стимулирование участников реализации проекта | 100000,00 | Деятельность по реализации проекта | Деятельность по реализации проекта | 100000,00 |  |
|  | **Итого** | **443500,00** | **191150,00** | **252350,00** | **234250,00** | **209250,00** |

**Критерии успешности реализации проекта**

* Повышение информационной компетентности всех участников образовательного процесса;
* Пополнение материально-технической базы;
* Наличие работы единой учебно — методической платформы;
* Доля обученных специалистов в рамках проекта от общего количества педагогических работников ОУ (70-80 %);
* Наличие зарегистрированных на платформе законных представителей обучающихся;
* Доля обучающихся – пользователей единой учебно-методической плат  
  формы (70-80%);
* Степень удовлетворенности работой ШИБЦ участников образовательного процесса (80-90%)
* Увеличение количества пользователей библиотечных услуг в сравнении с периодом запуска проекта (минимум на 30%);
* Увеличение количества книговыдач в библиотеке, в том числе в электронном формате в сравнении с периодом запуска проекта (минимум на 30%);

**Управление проектом**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Виды работ | Руководитель команды | Библиотекарь | Педагог | Специалист по ИТ |
|  | Коваленко Е.Н. | Райская Н.И. | Алексеева А.В. | Мосягин А.С. |
| Формирование нормативно-правовой базы | + | + | + | + |
| Оснащение специальным оборудованием и программным обеспечением | + | + | + | + |
| Создание страницы ШИБЦ на сайте ОУ | + | + |  | + |
| Формирование информационной компетентности участников образовательного процесса | + | + | + | + |
| Разработка единой учебно-методической платформы | + | + | + | + |