## Лист1
Образовательная огранизация:
Логическая таблица проектирования
Проблемы, трудности ШБ: | Приоритеты ОО: | Целевые уствновки:
1) недостаточное материально-техническое оснащение 2) отсутствие единой учебно-методической базы 3) отсутствие системы взаимодействия участников образовательного процесса в информационной среде 4) отсутствие зонирования | Образовательное учреждение, обеспечивающее условия для психологического комфорта и безопасности ребенка, для удовлетворения его потребностей. Учащиеся смогут получать не только качественное и доступное образование, но и реализовать свои потенциальные возможности для социального успеха в системе дополнительного образования. Учителя получат возможность реализовать себя в разнообразных инновационных профессиональных практиках, программах дополнительного образования | Дальнейшим направлением деятельности школы будут являться расширение связей школы с социумом, создание максимально открытой среды для взаимодействия с родителями, учениками, педагогами посредством Интернета. В рамках более тесного взаимодействия с семьей планируется дальнейшее развитие системы электронного дневника, форума, где обучающиеся, их родители и гости сайта могут задать волнующие их вопросы администрации школы, учителям.
Желаемое будущее состояние ШБ: | Ключевые идеи/изменения: | необходимые условия для достижения желаемого состояния ШБ
Среда развития педагогических работников, а также информационно и технологически обогащённое пространство для всех участников образовательного сообщества | Единая учебно-методическая платформа как ресурс работы школьного информационно-библиотечного центра | 1) материально-техническое обеспечение 2) обучение кадров 3) вовлечение в работу ШИБЦ всех участников образовательного процесса
ТЕМА проекта | ЦЕЛЬ проекта: | СРОКИ проекта:
Единая учебно-методическая платформа как ресурс развития школьной библиотеки | Создать единую учебно-методическую платформу как средство ШИБЦ | октябрь 2018- октябрь 2020
Задачи: | Результаты: | Действия:
1. Обучение участников рабочей группы принципам создания ШИБЦ; | Удостоверения о прохождении КПК | Обучить участников рабочей группы на КПК
2. Разработка нормативно-правовой документации; | Положение об организации ШИБЦ, Правила пользования ШИБЦ. | Создать Положение об организации ШИБЦ, Правила пользования ШИБЦ
3. Оснащение ШИБЦ оборудованием и программным обеспечением; | Закупка оборудования, мебели, канцтоваров; грамотное зонирование. | Закупить оборудование, мебель, канцтовары, организовать грамотное зонирование.
4. Настройка программного обеспечения для работы платформы; | Функционирование платформы | Установить и настроить программное обеспечение.
5. Разработка разделов образовательной платформы, объединяющей всех участников образовательного процесса; | Разработка разделов платформы | Разработать разделы: ЭБ, дистанционное обучение, методические разработки учителей, материалы для проведения уроков, видеоуроки, материалы для подготовки к ГИА, форум для общения участников образовательного процесса, творческие работы обучающихся, новостная лента, положения мероприятий.
6. Наполнение базы данных единой учебно-методической платформы в зависимости от потребностей участников образовательного процесса; | Выявление потребностей участников образовательного процесса; наполнение разделов платформы. | Наполнить платформу ресурсами ЭБ ЛитРес, методическими разработками, фото- и видеоматериалами, КИМами, творческими работами обучающихся, положениями мероприятий, значимыми событиями
7. Внутрифирменное обучение участников образовательного процесса работе с единой учебно-методической платформой. | Программа обучения | Разработать и реализовать программу обчения участников образовательного процесса