## ГИА
Приложение №1
к приказу МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР
от 02.09.2019 года № 01-07/392
"Дорожная карта"
подготовки, организации и проведения
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и
среднего общего образования в МОУ Кузнечихинская СШ ЯМР в 2020 году
№ п/п | Мероприятия | Классы | Ответственный | Сроки | Документы на выходе
1 | Проведение совещания по результатам государственной итоговой аттестации в 2018-2019 уч. году | 9.11 | Уваева Е.А. | август | Протокол совещания
2 | Назначение ответственного за организацию ГИА-2020 в ОО, за формирование электронной базы участников ГИА-2020 | 9.11 | Уваева Е.А. | сентябрь | Приказ
3 | Совещание с классными руководителеями 9 и 11 классов по вопросам подготовки и порядка проведения ГИА | 9.11 | Мосягина С.В. | октябрь | Протокол совещания
4 | Проведение первичных родительских собраний для родителей обучающихся 9 и 11 классов по вопросам порядка проведения ГИА-9,11 | 9.11 | кл руководители | октябрь | Протокол собрания
5 | Первичный инструктаж обучающихся 9 и 11 классов по вопросам оформления бланков на ГИА | 9.11 | учителя-предметники | октябрь | Ведомость проведения инструктажа
6 | Сбор копий документов (паспорт, СНИЛС) обучающихся 9 и 11 классов. | 9.11 | кл руководители | октябрь | Копии паспортов, СНИЛСов
7 | Определение кандидатов на спецусловия ГИА, консультации родителей по вопросам регистрации спецусловий | 9.11 | Мосягина С.В. | октябрь | Список кандидатов
8 | Составление списков потенциальных медалистов. Сбор сведений о предполагаемых результатах ЕГЭ. | 11 | Мосягина С.В., кл. руководители | октябрь | Список
9 | Сбор предварительного выбора экзаменов ГИА | 9.11 | кл руководители | октябрь | Список
10 | Участие в апробации ЕГЭ по информатике | 11 | Мосягина С.В. | октябрь | Протокол результатов экзамена
11 | Участие в апробации ЕГЭ по химии | 11 | Мосягина С.В. | ноябрь | Протокол результатов экзамена
12 | Инструктаж обучающихся 11 классов по вопросам порядка проведения итогового сочинения (изложения) под подпись в ведомость | 11 | Мосягина С.В. | ноябрь | Ведомость проведения инструктажа
13 | Проведение пробного сочинения по русскому языку | 11 | Мосягина С.В. | ноябрь | Протоколы проведения
14 | Выдача под подпись в ведомость и сбор подписанных обучающимися и родителями памяток проведения итогового сочинения (изложения) | 11 | Мосягина С.В., кл. руководители | ноябрь | подписанные памятки
15 | Выдача уведомлений на участие в итоговом сочинении (изложении) под подпись в ведомости | 11 | Мосягина С.В. | ноябрь | Уведомления, Ведомость выдачи
16 | Оформление допуска к итоговому сочинению (изложению) | 11 | Мосягина С.В. | ноябрь | Приказ о проведении сочинения
17 | Составление списка обучающихся, претендентов на аттестат с отличием | 9.11 | Мосягина С.В. | декабрь | Список кандидатов
18 | Проверка и корректировка персональных данных в РИС ГИА в соответствии с документами. | 9.11 | Мосягина С.В. | декабрь | РИС ГИА
19 | Проведение итогового сочинения | 11 | Мосягина С.В. | декабрь | Протоколы проведения
20 | Проверка итогового сочинение, оформление протоколов, возврат матетиалов в РЦОИ | 11 | Мосягина С.В. | декабрь | Протоколы проверки
21 | Проведение пробного собеседования по русскому языку | 9 | Мосягина С.В. | январь | Протоколы проведения
22 | Инструктаж обучающихся 9 классов по вопросам порядка проведения итогового собеседования по русскому языку под подпись в ведомость | 9 | Мосягина С.В. | январь | Ведомость проведения инструктажа
23 | Выдача под подпись в ведомость и сбор подписанных обучающимися и родителями памяток проведения итогового собеседования по русскому языку | 9 | Мосягина С.В., кл. руководители | январь | подписанные памятки
24 | Выдача уведомлений на участие в итоговом собеседовании по русскому языку под подпись в ведомости | 9 | Мосягина С.В. | январь | Уведомления, Ведомость выдачи
25 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | 9 | Мосягина С.В. | февраль | Протоколы проведения
26 | Выдача под подпись в ведомость и сбор подписанных обучающимися и родителями правил проведения ГИА-11 и информационных материалов ГИА | 11 | Мосягина С.В. | январь | Правила проведения ГИА-11, Ведомость выдачи
27 | Выдача под подпись в ведомость и сбор подписанных обучающимися и родителями правил проведения ГИА-9 и информационных материалов ГИА | 9 | Мосягина С.В. | февраль | Правила проведения ГИА, Ведомость выдачи
28 | Выдача расписаний проведения ГИА-11 и ГИА-9 под подпись в ведомость | 9.11 | Мосягина С.В. | февраль | Ведомость выдачи расписаний
29 | Проведение родительских собраний для родителей обучающихся 9 и 11 классов по процедуре проведения ГИА-9-11 | 9.11 | Мосягина С.В. | январь-февраль | Протокол родительского собрания
30 | Составление баз данных результатов выполнения диагностических работ СТАТГРАД в формате ОГЭ и ЕГЭ по всем выпусникам 9 и 11 классов. Прогноз результатов ОГЭ и ЕГЭ. | 9.11 | Мосягина С.В. | ноябрь-декабрь, март-апрель | Протоколы проведения
31 | Проведение итогового собеседования по русскому языку | 9 | Мосягина С.В. | февраль | Протоколы проведения
32 | Организация сдачи репетиционных экзаменов по выбору на базе школы | 9.11 | Мосягина С.В. | март-май.2020 | протоколы проведения
33 | Проведение педсовета по допуску к итоговой аттестации | 9.11 | Уваева Е.А. | май 2020 | приказ
34 | Подготовка графика консультаций по предметам ГИА в период проведения ГИА | 9.11 | Мосягина С.В. | май | график
35 | Выдача уведомлений на участие в ГИА | 9.11 | Мосягина С.В. | май | ведомость
36 | Проведение заключительных родительских собраний для родителей обучающихся 9 и 11 классов по вопросам порядка проведения ГИА-9-11 | 9.11 | Мосягина С.В. | май | Протоколы проведения
37 | Заключительный инструктаж обучающихся 9 и 11 классов по вопросам порядка проведения ГИА | 9.11 | Мосягина С.В. | май | Ведомость проведения инструктажа
38 | Получение результатов ГИА , подготовка статистики | 9.11 | Мосягина С.В. | май-июнь 2020 | отчет
39 | Организация участия в ГИА в основной период | 9.11 | Мосягина С.В. | май-июнь 2020 | Приказы на сопровождение
40 | Проведение тренировочных работ , опубликованных в системе СтатГрад | 9.11 | Мосягина С.В. | В течение года | протоколы
41 | Размещение информации по подготовке и проведению ГИА на сайте школы | 9.11 | Мосягин А.С. | В течение года | Страница сайта
42 | Психологическая подготовка обучающихся к ГИА | 9.11 | Казакова Т.В. | В течение года
43 | Размещение информации по подготовке и проведению ГИА на стенде школы | 9.11 | Мосягина С.В. | В течение года | стенд в школе
44 | Курсовая подготовка всех категорий лиц, занятых в подготовке и проведении ГИА | 9.11 | Алексеева А.В., Мосягина С.В. | В течение года | документы

## Тренировочные работы
Тренировочные работы в системе СтатГрад в формате ОГЭ, ЕГЭ
Дата | 9 классы | 11 класс
2019-10-16 | Руссикй язык
2019-10-23 | Обществознание
2019-10-25 | Информатика
2019-11-05 | Биология
2019-11-06 | Английский язык
2019-11-07 |  | Физика
2019-11-11 |  | Русский язык
2019-11-12 | Маткматика
2019-11-15 |  | Информатика
2019-11-25 | Биология
2019-11-27 | Информатика
2019-12-02 |  | Литература
2019-12-05 |  | Английский язык
2019-12-10 | Физика
2019-12-13 |  | Обществознание
2019-12-17 | Химия
2019-12-18 |  | Математика
2019-12-19 | Обществознание
2020-01-16 |  | Физика
2020-01-21 | Биология | Информатика
2020-01-22 | Физика
2020-01-24 | Русский язык
2020-01-28 | Обществознание
2020-01-29 | Маткематика
2020-01-30 | Информатика
2020-02-04 | Математика
2020-02-05 |  | Обществознание
2020-02-07 |  | Литература
2020-02-10 |  | Русский язык
2020-02-11 | Литература
2020-02-13 |  | Химия
2020-03-02 | История
2020-03-03 | Физика | Биология
2020-03-04 | Обществознание | Информатика
2020-03-05 | Математика | Физика
2020-03-06 |  | История
2020-03-10 |  | Химия
2020-03-11 |  | Математика
2020-03-31 |  | Литература
2020-04-01 | Английский язык
2020-04-03 | Литература | Биология
2020-04-17 | Биология | Английский язык
2020-04-22 |  | Математика
2020-04-24 | Информатика
2020-04-27 | История
2020-04-28 | Физика
2020-04-29 | География | Информатика
2020-04-30 |  | Химия
2020-05-13 |  | Русский язык
2020-05-14 | Обществознание
2020-05-15 |  | Математика
2020-05-18 |  | Физика